## Slide 1
주간
부동산 NEWS Ⅳ
2015. 10. 07 (수)
대구대학교 행정대학 부동산학과
지도교수 조 만 현

## Slide 2
개 념
지역주택조합은 개인이 본인의 주택을 마련하기 위하여 결성하는 조합으로서, 무주택이거나 주거 전용면적 85㎡ 이하 1채 소유자(｢주택공급에 관한 규칙｣
제 2조 제 13호에 따른 당첨자 및 이를 승계한 자를 포함)인 세대주의 내 집 마련을 위해 일정한 자격요건을 갖춘 조합원에게 청약통장 가입여부와 관계없이 주택을 공급하는 제도임
장 점 | 단 점
․ 주택청약통장이 필요 없음 ․ 청약 경쟁 순위에 관계없음 ․ 일반분양주택보다 가격이 저렴함 ․ 잔여세대 일반 분양분 보다 양호한 호수 배정 ․ 동호인, 동일직장 등 특수용도 가능 | ․ 주택조합 가입요건 구비(지역, 거주기간) ․ 사업지체 시 추가 부담금 발생 ․ 조합원간 갈등 상존 ․ 조합원 지위를 계속 유지 ․ 사업주체인 조합의 구성원으로서 조합규약에 따라 책임과 의무 부담
지역 주택조합 제도의 장･단점

## Slide 3
*조합원 자격*
조합설립인가 신청일
현재 주택법 제 2조 제 11호 가목의 지역 ((1)서울특별시, 인천광역시 및 경기도 (2) 대전광역시․충청남도 및 세종특별 자치시, (3) 충청북도, (4) 광주광역시 및 전라남도, (5) 전라북도, (6) 대구광역시 및 경상북도, (7) 부산광역시․울산광역시 및 경상남도, (8) 강원도, (9) 제주특별자치도)에 6개월 이상 거주한 무주택이거나 주거전용면적 85㎡이하 1채(당첨자 및 이를 승계한 자를 포함함)를 소유한 세대주인 자
토지물색 → 주택조합추진위원회(가칭) → 주택조합규약 작성 → 주택조합창립총회 → 주택조합설립인가 → 추가조합원 모집 → 등록사업자와 협약체결 → 사업계획승인 → 등록사업자와 공사계약 → 착공신고 → 사용검사 및 입주 → 청산 및 주택조합 해산
<사업추진절차>

## Slide 4
계획수립/조합설립
단계
기초조사
임의단체 등록
조합설립준비
(2차 조합원 모집)
추진위원회구성
(1차 조합원)
세부계획 수립
조합설립을 위한 추진위원회 구성
주택조합설립승인
주택조합
설립인가신청
주택조합
창립총회
사업부지확보
매매(약정)계약
·개발기본 계획 수립
·토지이용 및 용도계획에
의한 법적인 규모 검토 중
·지구단위계획 수립에 의한
사업성 사전 점검
· 사업추진절차 일정 및
세부계획안 수립/결정
·사업부지 확보 계획에 의한
부동산 매매 협의(약정)완료
·조합명칭,사무소위치,위원장 선정
·시공자 사전협의/검토
의한 법적인 규모 검토 중
·조합원 모집 계획 수립/사전검토
협력사 사전협의
(회계법인, 법무사, 신탁사)
· 사업일정 계획수립(시공사 협의)
·홍보 카다로그 준비
· 신청서 및 계약서(안)작성
·주택조합규약 작성
·창립총회회의록
·분양금액 및 공급기준 계획완료
·지주조합원 구성에 대한 홍보, 안내
·보상기준/분양공급방식/가입절차
·업무협약(추진위/시공사/신탁사)
- 자금관리운영 규정
· 통장관리계좌 개설
·조합원으로 임의단체 구성
·회의록/규약
·사업주체로 인정 성격
· 별도로 정해진 시기는 없음
·국토교통부 조합원 검색
·금융결제원 주택당첨사실 확인
·승인권자:시장,군수,구청장
· 설립후 1년 내 조합 회계보고(감사보고)
·해당시/군 거주 6개월 이상
·무주택자(전용 85㎡이하 주택 소유자 포함)
·건설예정세대수의 50%이상 조합원 모집
(최소 20인 이상)
·사업대장토지 면적 80%이상의 토지사용승낙서
(근저당권자(지상권자 포함)등 권리제한자의 동의서) ·설립인가 처리기간:16일
·창립총회 회의록
·조합장 선정동의
·사업계획동의
·조합규약
·시공사 선정동의
·토지대금 납부 조건 협의
·토지사용 승낙서
·지상권/근저당권자 동의서 징구
주택조합 설립
3개월
3~6개월
2개월
지역주택조합 사업시행 절차(범물동 지역주택조합 사례참조)

## Slide 5
인
.
허가
진행
도서작성
제안서 제출
공사도급
계약
조합변경
신청/승인
지구단위계획
승인,고시
지구단위
계획입안
조합청산
및 해산
준공 및 입주
사전점검
·토지이용계획
·각종영향평가
·건축계획
·관련부서 사전협의
·주민공람공고
·적법성 검토
·위원회상의
·주민공람
·도시계획위 심의
·결정고시 및 공고
·공개모집방식
·시공사 협약체결
·시공사와 공사계약
·설계 및 제반업체
계약체결진행
·조합총회
·회계감사
·해산보고
·잔금/미납금 관리
·중도대출 상환
·조합업무
·감리자 선정 및 계약
착공신고
·사업계획승인일로부터
2년 이내
분양
및
공사
건축심의
추가조합원
모집
사업계획
신청및승인
·등록사업자(시공자)선정
·대지의 95%이상의 토지
소유권 확보 조건
·저당권등 말소
·법정처리기간
-신청일로부터 60일 이내
공사진행
조합원 분양
일반분양(M/H)
공사착공
필요에 따른 추가 절차
3개월
3개월
1개월